## Журнал Работ
Дата | Смена день/ночь | Здание | Кол-во испол-ей, эл.монт. | Наименование | Объём выполненной работы | Помещение, Отметка | Раздел/Примечание/прочие работы
2026-03-16 | День | 406/1 | 2 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30
2026-03-16 | День | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 48 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 108
2026-03-17 | День | 406/1 | 2 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 68
2026-03-17 | День | 406/3 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | 101
|  | 406/3 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30
2026-03-18 | День | 406/3 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 101
|  | 406/3 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 68
2026-03-18 | День | 406/3 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 111
|  | 406/3 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 60
2026-03-19 | День | 406/1 | 4 | Монтаж консоли 300 мм, шт | 6 |  | Не было 2 часа электропитания
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 6
2026-03-19 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-20 | День | 406/1 | 10 | Монтаж шпилек М8, шт | 40 | 101, 111, 116, +9000
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 18
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30
2026-03-21 | День | 406/1 | 11 | Монтаж шпилек М8, шт | 40 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 12
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 68
2026-03-21 | День | 450 | 1 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-21 | День | 450 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 20
|  | 450 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 20
2026-03-22 | День | 406/1 | 14 | Разметка отверстий шт | 5 | 112, 111, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 24
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 48
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 175
|  | 406/1 |  | Заготовка гильзопакетов | 50
2026-03-22 | День | 450 | 7 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 60
|  | 450 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 60
2026-03-23 | День | 406/1 | 14 | Разметка отверстий шт | 5
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли, шт | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 24
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 48 |  | Сборка и разборка лесов. Продолжительность времени 60 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 175
|  | 406/1 |  | Заготовка гильзопакетов | 50
2026-03-23 | День | 450 | 6 | Монтаж полосы заземления, м | 45
|  | 450 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 50
2026-03-24 | День | 406/1 | 2 | Монтаж анкерного болта шт | 38
2026-03-24 | День | 450 | 6 | Монтаж полосы заземления, м | 50 |  | Сборка и разборка лесов. Продолжительность времени 60 минут
|  | 450 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 50
2026-03-24 | День | 406/2 | 8 | Изготовление отверстий, шт | 140
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления, м | 24
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 48
2026-03-24 | День | 406/3 | 5 | Монтаж полосы заземления, м | 25
|  | 406/3 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 47
2026-03-24 | День | 406/3 | 1 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-25 | День | 406/1 | 9 | Монтаж лотка лест. 300х80, м | 25
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка 200х80, м | 10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли, шт | 20
2026-03-25 | День | 406/2 | 13 | Монтаж полосы заземления, м | 43
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 99
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 250 |  | Сборка и разборка лесов. Продолжительность времени 60 минут
2026-03-25 | День | 406/3 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 90
2026-03-26 | День | 406/3 | 4 | Разметка полосы заземления 25x4, м | 48 | 111, +3500 | Сборка и разборка лесов. Продолжительность времени 60 минут
|  | 406/3 |  | Разметка отверстий под скобу держатель шт | 96
2026-03-26 | День | 406/3 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 101
2026-03-26 | День | 406/1 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 20 | 119
2026-03-26 | День | 406/2 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 30 | 116, +9500
2026-03-26 | День | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 300х80, м | 15 | 101
2026-03-26 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-27 | День | 406/1 | 4 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 54 | 101, +6900
2026-03-27 | День | 406/2 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 58 | 116, +9500
2026-03-27 | День | 406/1 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 20 | 118
2026-03-27 | День | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков | 20 |  | 406/1 и 406/2
2026-03-27 | День | 406/3 | 5 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 40 | 111
2026-03-27 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 24 | 116, +9500
2026-03-27 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-28 | День | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 50 | 101, +6900
2026-03-28 | День | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 101, +300
2026-03-28 | День | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 64 | 116
2026-03-28 | День | 406/1 | 5 | Разметка полосы заземления 25x4, м | 50 | 111, +6900
|  | 406/1 |  | Разметка отверстий под скобу держатель шт | 96
2026-03-28 | День | 406/1 | 5 | Разметка полосы заземления 25x4, м | 20 | 116, +300
|  | 406/1 |  | Разметка отверстий под скобу держатель шт | 40
2026-03-28 | День | 406/1 | 3 | Разметка полосы заземления, м | 12 | 114, +300
|  | 406/1 |  | Разметка отверстий под скобу держатель шт | 24
2026-03-28 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-29 | День | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 17 | 101, +6900
2026-03-29 | День | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 17 | 113, 117
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 34
2026-03-29 | День | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 32
2026-03-29 | День | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 60 | 116, +9500
2026-03-29 | День | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 27 | 116, +300
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 53
2026-03-29 | День | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 12
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 5
2026-03-29 | День | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-30 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 15 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 25
2026-03-30 | День | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | 116
2026-03-30 | День | 406/1 | 1 | Заготовка гильзопакетов | 12 |  | Длина одной трубы 850 мм
2026-03-30 | День | 406/2 | 6 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 84 | 101, +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 42
2026-03-30 | День | 406/2 | 6 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 76 | 101, +300
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 42
2026-03-30 | День | 406/2 | 6 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 68 | 112, 114
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18
2026-03-30 | День | 406/3 | 5 | Монтаж шпилек М8, шт | 20 | 116, +9500 | Сборка и разборка лесов продолжительность 60 минут
2026-03-30 | День | 406/1 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты | — | 111, 101, 112, 114
2026-03-30 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-03-31 | День | 406/1 | 8 | Монтаж шпилек М8, шт | 8 | 101, +3500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 5
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 10
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 6
2026-03-31 | День | 406/1 | 2 | Монтаж консоли 750 мм, шт | 17 | 111
2026-03-31 | День | 406/1 | 2 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 5
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 8
2026-03-31 | День | 406/1 | 2 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 12 | 116, +5800
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 18
2026-03-31 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 15-120-001 шт | 2 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников ДСП 15-120 ЕМ1 шт | 5
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 17
2026-03-31 | День | 406/2 | 5 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 86 | 101, +6900
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 42
2026-03-31 | День | 406/3 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 32 | 113
2026-03-31 | День | 406/2 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 12 | 112, 114
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 12
2026-03-31 | День | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-04-01 | День | 406/1 | 5 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 10 | 101, +3500
2026-04-01 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 12
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3
2026-04-01 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 13 | 111, +0.000, +3500
2026-04-01 | День | 406/1 | 3 | Монтаж консоли 750 мм, шт | 3 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 5 | 111
2026-04-01 | День | 406/1 | 4 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 43 | 114
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 18 | 114
2026-04-01 | День | 406/1 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 34 | 116, +5800
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 24 | 116, +5800
2026-04-01 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 24 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников, шт | 8 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | — | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 10 | 116, +9500
2026-04-01 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-04-02 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 6 | 101, +6900
2026-04-02 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 7 | 111, +6900
2026-04-02 | День | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 6 | 111
2026-04-02 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 7 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 9
2026-04-02 | День | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 84 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников, шт | 9
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 9
2026-04-02 | День | 406/1 | 5 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 6 | 116, +5800
2026-04-02 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 6 | 116, +5800
2026-04-02 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 6 | 101, +6900
2026-04-02 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-04-03 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада | —
2026-04-03 | День | 406/1 | 6 | Монтаж гофры Дн20, м | 50 | +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 50
2026-04-03 | День | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 55 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 5
2026-04-03 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 7 | 101, 117, +6900
2026-04-03 | День | 406/1 | 5 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 4 | 116, +5800 (1-2 ось)
2026-04-03 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 4 | 116, +5800 (11-12 ось)
2026-04-03 | День | 406/1 | 5 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 5 | 114, 112
2026-04-03 | День | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 18 | 112, +4900, +2500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 9
2026-04-03 | День | 406/1 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 16 | 101, +6900 | Для прокладки кабеля под освещение
2026-04-04 | День | 406/1 | 6 | Монтаж светильников ДСП 88-30-101 шт | 10 | 102а-111а
2026-04-04 | День | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 50 | +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 50
2026-04-04 | День | 406/1 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 19 | 101, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6
2026-04-04 | День | 406/1 | 4 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 4 | 113 | Сборка и разборка лесов, 60 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 12
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 23
2026-04-04 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 18 | 116, +2500
2026-04-04 | День | 406/1 | 6 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 117 | 112, 114
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 40x4, м | 38
2026-04-04 | День | 406/1 | 4 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 6 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 4
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 16
2026-04-04 | День | 406/1 | 6 | Монтаж гофры Дн20, м | 80 | +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 80
2026-04-04 | День | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 112, +2500 | Толщина стен 700 мм
2026-04-04 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-05 | День | 406/1 | 5 | Монтаж гофры Дн20, м | 75 | +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 75
2026-04-05 | День | 406/1 | 6 | Монтаж гофры Дн20, м | 50 | +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 25
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 25
2026-04-05 | День | 406/1 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 8 | 116, +5800
2026-04-05 | День | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 6
2026-04-05 | День | 406/1 | 3 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 2 | 113
2026-04-05 | День | 406/1 | 5 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 75 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 45
2026-04-05 | День | 406/1 | 2 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 37 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 15
2026-04-05 | День | 406/1 | 5 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 43 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления, м | 24
2026-04-05 | День | 406/2 | 3 | Монтаж светильников 1ДБО88-30-161 шт | 3 | 101а, 102а, 103а
2026-04-05 | День | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 112
2026-04-05 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-06 | День | 406/1 | 5 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 110 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 24
2026-04-06 | День | 406/1 | 4 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 74 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 10
2026-04-06 | День | 406/1 | 3 | Монтаж гофры Дн20, м | 60
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 60
2026-04-06 | День | 406/1 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 40 | 111, +3500, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 16
2026-04-06 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-07 | Ночь | 406/2 | 4 | Монтаж светильников 1ДБО88-30-161 шт | 4 | 104а, 105а, 106а, 107а
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 19
2026-04-07 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж лотка 200х80, м | 18 | 116
2026-04-07 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 17
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 17
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 9
2026-04-07 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 32 | 101
2026-04-07 | Ночь | 406/1 | 2 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 7 | 112
2026-04-07 | Ночь | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 112
2026-04-07 | День | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 20 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 35
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 20
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 100
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 5 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 5
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 112
|  | 406/1 | 8 | Монтаж РК, шт | 13 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 28
2026-04-07 | День | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-08 | Ночь | 406/2 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 39 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 27 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 9
|  | 406/2 | 6 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 27 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 6
|  | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 18 | 101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 34 | 116, +5000
2026-04-08 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 6
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 112
|  | 406/1 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-09 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 18 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 18
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 117, 112
|  | 406/1 | 4 | Монтаж консоли 400 мм, шт | 10 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 18
|  | 406/2 | 2 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 6 | 112
|  | 406/2 |  | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 52
|  | 406/2 | 2 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 52 | 101
|  | 406/1 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 15 | 101, +3500
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3
2026-04-09 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 24 | 116, +5000
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 26
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников, шт | 3
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 3
|  | 406/1 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 40 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 12 | 112
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 20 | 116, +5800
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 10 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 12
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 27 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 117
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-10 | Ночь | 406/1 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 12 | 116, +5800 | Сварка 6 сгонов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/1 | 2 | Монтаж гофры Дн20, м | 15 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля, м | 15 | Фасад
|  | 406/2 | 3 | Монтаж временных консолей шт | 9 | 101
|  | 406/2 |  | Изготовление отверстий, шт | 34
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 18
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 15 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж временных консолей шт | 8
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты | 4 | 101
|  | 406/1 |  | Заготовка трубы ВГП Дн20, м
|  | 406/2 | 2 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж временных консолей шт | 4
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-04-10 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 12 | 112, +4900
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 6
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-10 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 12 | 112, +4900
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 6
2026-04-10 | День | 406/2 | 5 | Монтаж шпилек М8, шт | 16 | 116, +5000
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 24
2026-04-10 | День | 406/2 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 54 | 116, +9500
2026-04-10 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 22 | 116, +5800
2026-04-10 | День | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 101
2026-04-10 | День | 406/1 | 2 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 27 | 112, 101, 111, 117
2026-04-10 | День | 406/2 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 12 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3
2026-04-10 | День | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-11 | Ночь | 406/2 | 14 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 179 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления, м | 105
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты | 2 | 101
|  | 406/1 | 2 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 4
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли, шт | 3
2026-04-11 | День | 406/1 | 5 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 45 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/1 | 5 | Монтаж гофры Дн20, м | 41 | 111, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 41
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 5
|  | 406/1 | 3 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 30
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 10
|  | 406/2 | 5 | Монтаж шпилек М8, шт | 40 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, шт | 20
|  | 406/2 |  | Монтаж струбцин шт | 18
|  | 406/1 | 7 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты | 2 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 20
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля, м | 30 | Фасад
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-12 | Ночь | 406/1 | 3 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 14 | 116, +5800
|  | 406/1 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 6
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 14
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/1 | 7 | Монтаж гофры Дн20, м | 80 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля, м | 80 | Фасад, +3700
|  | 406/2 | 6 | Изготовление отверстий, шт | 48 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 24
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 12
|  | 406/2 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 79 | 112, 114, 113, +300
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления, м | 24
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-04-12 | День | 406/1 | 14 | Уборка помещений
|  | 406/2 |  | Уборка помещений
|  | 406/1 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 21 | 111, +6900
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 21
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 15 | 101, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 4 | 111
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-13 | Ночь | 406/1 | 3 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 12 | 116, +5800
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/2 | 8 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 66 | Фасад, +3700
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 66
|  | 406/2 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 39 | 113
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления, м | 24
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 21 | 116, +9500 | Монтаж временных консолей, 11 шт Изготовление отверстий, 40 шт
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-04-13 | День | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 32 | 111, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 16
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 16
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/1 | 3 | Монтаж РК, шт | 2 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 10
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10
|  | 406/1 |  | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 1 | Подключение светильников, шт | 6 | 111, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 6
|  | 406/1 | 3 | Монтаж РК, шт | 12 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 12
|  | 406/1 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 14 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 6
|  | 406/1 |  | Заготовка трубы ВГП Дн20, м
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 19 | 101, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 19
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 26
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 26
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 32 | 116, +9500
|  | 406/1 | 3 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 18 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 10
|  | 406/1 | 1 | Подключение светильников, шт | 4 | 101, +6900
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-14 | Ночь | 406/2 | 8 | Монтаж светильников, шт | 14 | 116 | 28 отверстий, 28 шпилек
|  | 406/2 | 4 | Монтаж консоли 400 мм, шт | 20 | 116, +9500
|  | 406/2 | 3 | Монтаж светильников, шт | 6 | 101
|  | 406/1 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 12 | 101, +5500
2026-04-14 | Ночь | 406/1 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-04-14 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 14 | 101, +3500
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 5
|  | 406/1 |  | Демонтаж трубы ВГП Дн20, м | 17
|  | 406/1 |  | Демонтаж РК, шт | 5
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 36 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 18
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 18
|  | 406/1 | 5 | Подключение светильников, шт | 16 | 101
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 13
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 10 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 16
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 40
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 24
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3
|  | 406/1 | 3 | Демонтаж/монтаж лестничного лотка 200×80, м | 18 | 101
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж лестничного лотка 400×80, м | 9
|  | 406/1 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 |  | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 4 | Подключение светильников, шт | 10 | 111
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-15 | Ночь | 406/2 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 48 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 | 4 | Монтаж светильников, шт | 6 | 116, 117 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 3 | Монтаж светильников, шт | 6 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 12
|  | 406/2 | 4 | Монтаж светильников, шт | 6 | 112, 116
2026-04-15 | День | 406/1 | 3 | Монтаж РК, шт | 22 | Фасад, +3700
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 3 | 117, 101
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 2
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 5
|  | 406/1 | 3 | Демонтаж/Монтаж шпильки, шт | 8 | 112
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж лестничного лотка, м | 6
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 5
|  | 406/1 | 4 | Демонтаж трубы ВГП Дн20, м | 3 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 17
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 8
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 46 | 116, 117
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 9
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 21
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 5 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 5
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 25 | 114
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 20
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 45
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 40 | 116
2026-04-16 | Ночь | 406/1 | 2 | Демонтаж/монтаж светильников шт | 9 | 102а-111а
|  | 406/1 | 2 | Демонтаж/Монтаж консоли шт | 10 | 112
|  | 406/2 | 3 | Монтаж светильников, шт | 10 | 101
|  | 406/1 | 2 | Демонтаж/Монтаж консоли шт | 18 | 101, 112
|  | 406/2 | 2 | Демонтаж/Монтаж консоли шт | 19 | 111
|  | 406/2 | 4 | Монтаж консоли, шт | 20 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 42
|  | 406/2 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 11 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 5
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3
2026-04-16 | День | 406/1 | 3 | Демонтаж/монтаж кабеля, м | 36 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 38
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 19
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 19
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 5
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 10
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 3 | 112
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 2
|  | 406/1 | 2 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 3 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 3
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 1
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 34 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 20
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 30 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 8
|  | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 6 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 1 | 116
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж светильников шт | 3 | 111
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж РК, шт | 6
|  | 406/1 | 4 | Монтаж РК, шт | 4 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 38
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 38
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 5 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 5
|  | 406/2 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 42 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 12
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Монтаж и разметка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Комплектация материала на складе
2026-04-17 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж консоли, шт | 42 | 116
|  | 406/1 | 4 | Подключение светильников, шт | 16 | 116
|  | 406/1 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 10 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Уборка рабочего места, помещений
|  | 406/1 |  | Прочие работы |  |  | Сбор остатков материала с помещений
|  | 406/2 | 3 | Прочие работы |  |  | Уборка рабочего места, помещений
|  | 406/2 |  | Прочие работы |  |  | Сбор остатков материала с помещений
|  | 406/1 | 1 | Прочие работы |  |  | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 3 | Демонтаж/монтаж гофры Дн20 | 22 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 22 |  | Домонтаж 22м
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4, м | 22
2026-04-17 | День | 406/2 | 3 | Демонтаж/монтаж светильников шт | 3 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 20
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 10
|  | 406/1 | 1 | Подключение светильников, шт | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 34 | 116 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 40
|  | 406/1 |  | Прочие работы
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 30 | 101
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 5 | 101
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 4 | 113
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3
|  | 406/1 | 3 | Монтаж лотка перф. 400х80, м | 1 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 2
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4
|  | 406/1 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 3
|  | 406/1 | 13 | Монтаж светильников, шт | 9 | 102а-111а
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 190
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 100
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 90
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Разметка и бурение под гильзопакеты
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Комплектация материала на складе
2026-04-18 | Ночь | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 6 | 113
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | -12 | 116 | ДЕМОНТАЖ ЛОТКА
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 32
|  | 406/1 | 7 | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 18 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 18
|  | 406/1 |  | Прочие работы |  |  | Монтаж лесов
2026-04-18 | День | 406/1 | 1 | Подключение светильников, шт | 2 | 113
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 2
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 |  | Прочие работы |  |  | Монтаж лесов
|  | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 1
|  | 406/1 |  | Прочие работы |  |  | Монтаж лесов
|  | 406/1 | 5 | Монтаж гофры Дн20, м | 48 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 26
|  | 406/1 | 6 | Подключение РК, шт | 16
|  | 406/1 | 6 | Подключение светильников, шт | 16 | 102а-111а
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Разметка и бурение под гильзопакеты
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Комплектация материала на складе
2026-04-19 | Ночь | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 2 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 10
|  | 406/2 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 31 | Фасад, +3700
|  | 406/2 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 15 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 15
|  | 406/1 | 9 | Монтаж светильников, шт | 12 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 55
2026-04-19 | День | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 15 | 101 | , +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 8
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 50 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 50
|  | 406/1 | 4 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 8 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 30
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гильз/гильзопакетов | 8 | 117, 101, 112, 111
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 20 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 8
|  | 406/1 | 2 | Подключение светильников, шт | 4 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Заготовка гильз под кабельные проходки для освещения
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Комплектация материала на складе
2026-04-20 | Ночь | 406/2 | 4 | Монтаж РК, шт | 17 | Фасад, +3700
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10 | +3700
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 10 | +3700
|  | 406/2 | 4 | Монтаж консоли 650 мм, шт | 24 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Демонтаж временых консолей, шт | 13
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 24
|  | 406/2 | 4 | Монтаж светильников, шт | 10 | 101, +6900
|  | 406/2 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 7 | 101, +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 7
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 54
2026-04-20 | День | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 1
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 4
|  | 406/1 |  | Прочие работы |  |  | Монтаж лесов
|  | 406/1 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 70 |  | Монтаж шпилек в помещении полимеризации для скобы держателей заземления
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 60 | 406/1 Фасад +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 60
|  | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 5
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников, шт | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 1
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников, шт | 1
|  | 406/1 | 2 | Прочие работы |  |  | Монтаж гильзопакетов
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8
|  | 406/2 |  | Прочие работы | 6 |  | Монтаж консоли временной
|  | 406/2 |  | Прочие работы | 3 |  | Разметка и бурение под гильзопакеты
|  | 406/2 | 2 | Прочие работы |  |  | Комплектация материала на складе
|  | 406/2 | 2 | Прочие работы |  |  | Заготовка гильз под кабельные проходки для освещения
2026-04-21 | Ночь | 406/2 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 11 | 101, +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 11 |  | Сварка 8 стыков
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 | 4 | Монтаж консоли 650 мм, шт | 18 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 18
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 10
|  | 406/2 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 25 | Фасад, +3700
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 25
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников, шт | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 1
|  | 406/2 | 5 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 3 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 29
|  | 406/2 | 2 | Монтаж крепления лотка LP1000, шт | 40 | 112, 101, +2500
2026-04-21 | День | 406/1 | 3 | Монтаж консоли 200 мм, шт | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж крепления лотка LP1000, шт | 2
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт
|  | 406/2 | 5 | Монтаж светильников, шт | 10 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 5
|  | 406/1 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 70 | 104 | Монтаж шпилек в помещении полимеризации для скобы держателей заземления
|  | 406/1 | 4 | Монтаж светильников, шт | 12 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 15
|  | 406/1 | 6 | Подключение светильников, шт | 15
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 8
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 50 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 50
|  | 406/1 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 |  | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Монтаж гильз/гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-22 | Ночь | 406/1 | 3 | Монтаж шпилек М8, шт | 68 | 103
|  | 406/2 | 4 | Монтаж светильников, шт | 16 | 102а-111а
|  | 406/2 | 3 | Монтаж шпилек М8, шт | 14
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников, шт | 7
|  | 406/2 | 3 | Монтаж консоли 650 мм, шт | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка 200х80, м | 9
|  | 406/2 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 3
|  | 406/2 | 4 | Монтаж шпилек М8, м | 6 | 113, 6900 | под светильники + монтаж/ демонтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 9
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9
2026-04-22 | День | 406/1 | 3 | Монтаж консоли 200 мм, шт | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 9
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 6
|  | 406/1 | 2 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 3 | Наружняя часть | Землчяные работы, копка траншеи
|  | 406/1 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 70 | 108, 102 | Монтаж шпилек в помещении полимеризации для скобы держателей заземления
|  | 406/1 | 8 | Монтаж гофры Дн20, м | 200 | Фасад, +3700
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 100
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 100
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9 | 111, +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9 | 116
|  | 406/2 | 4 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 5 | Наружняя часть | Землчяные работы, копка траншеи
|  | 406/2 | 2 | Подключение светильников, шт | 7 | 101, +3500
|  | 406/2 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/2 | 2 | Монтаж гильз/гильзопакетов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-23 | Ночь | 406/1 | 6 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 1 | Наружняя часть, ось 1
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 35 |  | Земляные работы, копка траншеи - 35м
|  | 406/1 | 3 | Монтаж шпилек М8, шт | 70 | 107
|  | 406/2 | 10 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 3 | Наружняя часть, ось В
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 35 |  | Земляные работы, копка траншеи - 75м
2025-04-23 | День | 406/1 | 3 | Монтаж шпилек М8, шт | 35 | 110 | Монтаж шпилек в помещении полимеризации для скобы держателей заземления
|  | 406/1 | 8 | Монтаж гофры Дн20, м | 160
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 100
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 100
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 21 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 6
|  | 406/2 | 4 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 2 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 35
|  | 406/1 | 3 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 12 |  | Монтаж лесов
|  | 406/2 | 2 | Подключение светильников, шт | 3 | 101, 111
|  | 406/2 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2025-04-24 | Ночь | 406/2 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 35 | 116, +5800 | ЭО
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 8
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 10
|  | 406/2 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20 | 101, +3500 | Демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 14
|  | 406/2 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20 | 111, +0000 | ЭО
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 10
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 4 |  | Монтаж лесов
|  | 406/2 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 38 | 111, +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 6
|  | 406/1 | 3 | Монтаж шпилек М8, шт | 70 | 110 | Монтаж шпилек в помещении полимеризации для скобы держателей заземления
|  | 406/1 | 2 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 101, +3500 | ЭМ
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 4
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 14 | 116, +9500 | монтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 6
|  | 406/2 | 1 | Заготовка гильзопакетов |  |  | зачистка, покраска - 80шт
2025-04-24 | День | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 12 | 116 | ЭО
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 5
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 6 | 101, +0000 | ЭО
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3 | 111 | ЭМ
|  | 406/1 |  | Демонтаж лотка лест. 400х80, м | 3
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3
|  | 406/1 | 6 | Монтаж гофры Дн20, м | 100 | Фасад, +3700 | ЭМ
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 50
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 50
|  | 406/1 | 3 | Монтаж гофры Дн20, м | 60 | Фасад, +3700 | ЭМ
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 30
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 30
|  | 406/2 | 3 | Подключение светильников, шт | 8 | 111 | ЭО
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 12
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20 | 112 | ЭО
|  | 406/1 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-25 | Ночь | 406/2 | 2 | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | 111, +6900 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 30
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников, шт | 2
|  | 406/2 | 3 | Монтаж гофры Дн20, м | 32 | 101, +6900 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 32
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/2 | 3 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 101, +3500 | Изготовление поворотов, соеденительных пластин и отверстие в просечке для проходки лотков
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3
|  | 406/2 | 4 | Подключение светильников, шт | 2 | 101, +0000 | Подача питания
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 8
|  | 406/2 | 2 | Подключение светильников, шт | 1 | 111, +0000 | Подача питания, прозвонка светильника
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 2 | 111, +6900
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка 200х80, м | 21 | 116, +9500 | монтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 70 | 103, +0000
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 70 | 104, +0000
2026-04-25 | День | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | 114, 115 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 мин
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 30
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 1
|  | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 111, +0000 | Монтаж лесов - 60 мин
|  | 406/1 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 3
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 3
|  | 406/2 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | 111, +6900 | Монтаж лесов - 90 мин
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 30
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/2 | 2 | Подключение светильников, шт | 8 | 101, +6900
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 4
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 4 | 111, +3500
|  | 406/2 | 3 | Монтаж гофры Дн20, м | 20 | 111, +6900 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 мин
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20
|  | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 70 | 111 | Монтаж лесов - 60 мин
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 70
|  | 406/1 | 1 | Заготовка гильзопакетов |  |  | Сверление гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления
|  | 406/1 | 4 | Заготовка гильзопакетов |  |  | Заготовка и Покраска гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-26 | Ночь | 406/2 | 2 | Подключение светильников, шт | 4 | 111
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 4
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3
|  | 406/2 | 3 | Монтаж консоли 650 мм, шт | 6 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж крепления лотка LP1000, шт
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 4 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 35
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 6
|  | 406/2 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 155 | 108, 105, 109
|  | 406/2 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 100 | Фасад, +3700
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 80
|  | 406/2 | 2 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 114
|  | 406/2 |  | Устранение повреждения |  | 101 | Устранение повреждения девормированной полосы заземления 25х4
|  | 406/2 | 2 | Монтаж консоли 650 мм, шт | 4 | 111
2026-04-26 | День | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 17 | 116 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 6
|  | 406/1 | 5 | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 1 |  | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 4
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 50 | 111 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 50
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20 | 112 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 40
|  | 406/2 | 3 | Подключение светильников, шт | 4 | 111, +3500 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 4 | 111, +6900
|  | 406/1 | 2 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления
|  | 406/1 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 4 | Заготовка гильзопакетов |  |  | Заготовка и покраска
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-27 | Ночь | 406/2 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 11 | 117, +4900 | Монтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 |  | Демонтаж лотка лест. 300х80, м | 4.5
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 2
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 2 |  | подача питания
|  | 406/2 | 5 | Сварка и зачистка стыков | 8 | 111
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков | 10 | 114
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 14 |  | Выравнивание и восстановление скобы-держателя для полосы заземления после повреждения
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков | 14 | 116
|  | 406/2 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 32 | 114, 4900 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 32
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 1
|  | 406/2 | 5 | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 113 | Изготовление поворотов, соеденительных пластин и отверстие в просечке для проходки лотков
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 107
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 95 | 108
2026-04-27 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 24 | 111, +0000
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 4
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 3
|  | 406/2 | 5 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 11 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 15
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 300х80, м | 5
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 10
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 3
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 18 | 114 | Монтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 8
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 10
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 25 | 115
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 10
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления
|  | 406/1 | 3 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/1 | 1 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
2026-04-28 | Ночь | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 8 | 112 | Монтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 8
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 38
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 23
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 1
|  | 406/2 | 4 | Монтаж шпилек М8, шт | 58
|  | 406/2 | 5 | Сварка и зачистка стыков | 31 | 101, +3500
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 4 | 101, +3500
|  | 406/2 | 5 | Монтаж шпилек М8, м | 3.2 | 113
2026-04-28 | День | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 28 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 5 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 1
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 8
|  | 406/2 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 14
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 4
|  | 406/2 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 6 | 101 | монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 8
|  | 406/1 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 3 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 12 | 114 | Монтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 12
|  | 406/1 | 9 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 6 | 116, +9500 | Монтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 8 |  | Получение, доставка сборка и разборка лесов
|  | 406/2 | 3 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-29 | Ночь | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 31 | 116, +9500 | Монтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 12 |  | Демонтаж временых консолей
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 22
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 14
|  | 406/2 | 2 | Монтаж шпилек М8, шт | 43 | 110, +300
|  | 406/2 | 3 | Сварка и зачистка стыков | 21 | 116 | Выравнивание и восстановление скобы-держателя для полосы заземления после повреждения
|  | 406/1 | 3 | Сварка и зачистка стыков | 7 |  | Выравнивание и восстановление скобы-держателя для полосы заземления после повреждения
|  | 406/2 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты | 9 | 101
|  | 406/2 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 8.5 | 113
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 13
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 21.5
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 2
|  | 406/2 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 8 | 112, +4900
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 15
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 23
2026-04-29 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 17 | 111, +0000
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 4
|  | 406/2 | 5 | Монтаж консоли 400 мм, шт | 10 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8
|  | 406/2 | 4 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м | 15 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 8 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 22 | 116, +9500 | Монтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 16
|  | 406/1 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Монтаж гильз/гильзопакетов
|  | 406/1 | 3 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-04-30 | Ночь | 406/2 | 4 | Подключение светильников, шт | 1 | 112, +4900
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 8 | 117, +4900
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 8
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 1
|  | 406/2 | 8 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 13 | 116, +9500 | Демонтаж временых консолей
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 27 |  | Монтаж/демонтаж лесов - 120 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 9
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 10
|  | 406/2 |  | Монтаж струбцин шт | 10
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, шт | 10
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 9
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 9
|  | 406/2 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 29 | 113 | Монтаж/демонтаж лесов - 120 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 29
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 2
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 1
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 112
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-04-30 | День | 406/1 | 7 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 12 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 6
|  | 406/1 | 10 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 20 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников, шт | 6
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 10
|  | 406/1 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-01 | Ночь | 406/2 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 9 | 113 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 9 | 114
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 1 | 115
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 1 | 116
|  | 406/2 | 3 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты | 2 | 112
|  | 406/1 | 5 | Монтаж гильз/гильзопакетов | 5 | 117
|  | 406/2 | 6 | Монтаж крепления под светильник | 7 |  | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 9 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, м | 20.4
|  | 406/2 |  | Монтаж струбцин шт | 12
2026-05-01 | День | 406/2 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 5
|  | 406/1 | 12 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 50 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 103
|  | 406/1 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 3 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 1.5 | 104
|  | 406/1 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/1 |  | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-02 | Ночь | 406/1 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 22 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.6 | 105
|  | 406/1 | 6 | Комплектация и заготовка материала |  |  | Подоготовка материала для сварочных работ
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков | 26
|  | 406/2 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  |  | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/2 |  | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов
|  | 406/2 |  | Разметка под крепление светильтников
|  | 406/1 | 2 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления
|  | 406/2 | 3 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления
2026-05-02 | День | 406/1 | 10 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 40 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 4 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 6 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 104
|  | 406/1 | 7 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 3 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 105
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 5 | Монтаж консоли 200 мм, шт | 4 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 116 | для 103
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 10 | 116 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 3 | 116 | 103
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 4 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, м | 12
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 4
|  | 406/2 | 2 | Заготовка гильзопакетов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-03 | Ночь | 406/1 | 7 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 104
|  | 406/1 | 4 | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 15
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 15
|  | 406/2 | 4 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
|  | 406/1 | 4 | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/1 |  | Гереметизация отверстий гильзо-пакетов
|  | 406/1 |  | Разметка отверстий под гильзо-пакеты
|  | 406/2 |  | Гереметизация отверстий гильзо-пакетов
|  | 406/2 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 10 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 105
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков | 5
2026-05-03 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 5 | 104
|  | 406/1 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 45 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 9 | 105
|  | 406/1 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 30 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 107
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 107
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 107
|  | 406/1 | 5 | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут для 107
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 116 | для 107
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 10 | 116 | для 107
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 3 | 107 | для 107
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 10 | 116 | для 107
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3 | 107 | для 107
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 116
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 3 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 2 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 10
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-04 | Ночь | 406/1 | 11 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 52 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, м | 12.5
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж струбцин шт | 16
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 16
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 50 мм 45гр., шт | 2
|  | 406/2 | 11 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 25 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 3 |  | Земляные работы под монтаж заземления
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 2 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления
2026-05-04 | День | 406/2 | 6 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 10 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 52 | 104
|  | 406/1 | 6 | Монтаж БАП, шт | 10 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут для 104
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 10 | 116 | для 104
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3 | 116 | для 104
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | 116 | для 104
|  | 406/1 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 40 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 103
|  | 406/1 | 6 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 6 | Наружняя часть | Земляные работы под монтаж заземления
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 50 |  | Земляные работы под монтаж заземления
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  |  | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-05 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 3 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 45гр., шт | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 6
|  | 406/2 | 10 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 20 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Заготовка трубы ВГП Дн32 |  | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 5 | 109
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков |  | 115
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 12 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 3.2 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 21 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж струбцин шт | 12 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 3 | 116
|  | 406/1 | 5 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
2026-05-05 | День | 406/1 | 5 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 | 2 | Подключение РК, шт | 6 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 52 | 103
|  | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 10 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 | 2 | Заготовка трубы ВГП Дн32 |  | 107
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 50 | 107
|  | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 40 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 3 | Монтаж консоли 300 мм, шт | 3 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 | 5 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-06 | Ночь | 406/1 | 10 | Монтаж шпилек М8, м | 7 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 17 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 8 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 8 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков |  | 116, +9500
|  | 406/1 | 12 | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 6 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 2 | 116, +9500 | аварийный
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8.2 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 900 мм, шт | 3 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 4 | 116, +9500
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала |  | 116, +9500
2026-05-06 | День | 406/2 | 3 | Заготовка трубы ВГП Дн32 |  | 109 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 50 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 109
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 50 | 109
|  | 406/1 | 4 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов - 90 минут
|  | 406/1 | 3 | Подключение РК, шт | 6 | 109
|  | 406/1 | 5 | Сварка и зачистка стыков |  | 109
|  | 406/1 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 109
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада |  | 109
|  | 406/1 |  | Транспортировка |  | 112 | ВРУ (Щ2) здание 406/1
|  | 406/1 | 9 | Выгрузка щита |  | 112 | ВРУ (Щ2) здание 406/1
2026-05-07 | Ночь | 406/1 | 10 | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 10 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 6 | Монтаж поворота лотка 200 мм 45гр., шт | 2 | 116, +9500 | Изготовление и монтаж поворотов
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 45гр., шт | 2 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 2.8 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 2.9 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 1 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 4 | 116, +9500
|  | 406/1 | 4 | Подключение светильников, шт | 2 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов такелажные работы
|  | 406/2 | 2 | Подключение РК, шт | 2
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и заготовка материала |  | 116 | Уборка рабочего места
2026-05-07 | День | 406/2 | 3 | Заготовка трубы ВГП Дн32
|  | 406/1 | 5 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.9 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 23 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 3 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 108
|  | 406/1 | 3 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 3 | Подключение РК, шт | 10 | 103
|  | 406/1 | 3 | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | 116 | для 103 под монтаж БАП
|  | 406/1 | 3 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 107
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 107 | для 104 под монтаж БАП
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | 107 | для 105 под монтаж БАП
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 107 | для 105 под монтаж БАП
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/1 |  | Транспортировка |  |  | ВРУ (Щ1) здание 406/1
|  | 406/1 | 9 | Выгрузка щита |  | 112 | ВРУ (Щ1) здание 406/1
2026-05-08 | Ночь | 406/2 | 5 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 3
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 6
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 45гр., шт | 2 |  | Изготовление и монтаж поворотов
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 100 мм 45гр., шт | 2
|  | 406/2 | 6 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 11 | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 6 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 2 |  | аварийный свет.
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 |  | Комплектация и заготовка материала
2026-05-08 | День | 406/1 | 6 | Сборка секций ВРУ | 1 | 117 | Щ1 (3 секции)
|  | 406/1 |  | Сборка секций ВРУ | 1 | 112 | Щ2 (3 секции)
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 30 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 60 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 60 | 104
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 60 | 105
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 105
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 4 | 105
|  | 406/1 | 4 | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 47 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 12 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.6 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
2026-05-09 | Ночь | 406/2 | 5 | Демонтаж/монтаж кабеля, м | 5 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 6 | 116, +9500 | Выравнивание и крепление консоли потолочной магистрали
|  | 406/2 | 10 | Монтаж сгона Дн32, шт | 12 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 6 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 28 | 103
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 103
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 103
|  | 406/2 | 2 | Устранение повреждения | 2 | 101 | Фасад, Устранение повреждения демонтированного светильника на входе
|  | 406/1 | 8 | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 1 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 6 | 116, +9500 | рабочие
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 6 | 116, +9500 | аварийниые
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 0.5 | 116, +9500
2026-05-09 | День | 406/1 | 4 | Сборка секций ВРУ | 1 | 112 | Щ1 (3 секции)
|  | 406/1 |  | Сборка секций ВРУ | 1 | 117 | Щ2 (3 секции)
|  | 406/1 | 2 | Уставка щита ЩО1 | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Уставка щита ЩАО1 | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Уставка щита ПСПЗ-1 | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Уставка щита ЩО2 | 1 | 117
|  | 406/1 |  | Уставка щита ЩАО2 | 1 | 117
|  | 406/1 |  | Уставка щита ПСПЗ-2 | 1 | 117
|  | 406/1 | 2 | Уставка щита ЩР1 | 1 | 101 | Изготовнение креплений
|  | 406/1 |  | Уставка щита ЩР2 | 1 | 101
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 60 | 107
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 10 | 107
|  | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 122 | 108
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 108
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 10 | 108
|  | 406/1 | 4 | Монтаж БАП, шт | 10 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3 | 116
|  | 406/2 | 4 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-10 | Ночь | 406/2 | 5 | Выравнивание и крепление лотков |  | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 10 | Монтаж сгона Дн32, шт | 8 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 6 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 20 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 6 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 3 | 116, +9500
|  | 406/2 | 9 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 4.2 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 2 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 2 | 105
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала |  | 105
2026-05-10 | День | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 1 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 6 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 6 | 117
|  | 406/1 | 4 | Установка щитов ВРУ Щ1 | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Установка щитов ВРУ Щ2 | 1 | 117
|  | 406/1 | 2 | Уставка щита ЩР3 | 1 | 111 | Изготовнение креплений
|  | 406/1 |  | Уставка щита ЩР4 | 1 | 111
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 4 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 6 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 1 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 109
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 109
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6 | 109
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3 | 116
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада |  | 116
2026-05-11 | Ночь | 406/2 | 5 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 30 | 116, +9500
|  | 406/2 | 10 | Монтаж сгона Дн20, шт | 21 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 12 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 7 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 24.6 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Комплектация и заготовка материала |  | 104
|  | 406/2 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 14 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 30 | 116, +9500 | Изготовнение креплений
|  | 406/2 | 3 | Выравнивание и крепление лотков |  | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Демонтаж/Монтаж консоли шт | 5 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 6 | 116, +9500
2026-05-11 | День | 406/1 | 3 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 3 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 4 | 112
|  | 406/1 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 107
|  | 406/1 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 35 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 102
|  | 406/1 | 3 | Монтаж БАП, шт | 8 | 116 | Для аварийных светильников
|  | 406/1 | 6 | Монтаж БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 3 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 4 | 116
|  | 406/2 | 4 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала |  | 102
2026-05-12 | Ночь | 406/2 | 3 | Монтаж РК, шт | 15 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 1 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 6 | 116, +9500
|  | 406/2 | 2 | Монтаж шпилек М8, шт | 32 | 104 | Для заземления
|  | 406/2 | 3 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 30 | 116, +9500
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 20 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 104
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 10 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 6 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 5 | Монтаж РК У-994, шт | 4 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 12 | 105
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 7 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 4 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 3 | Выравнивание и крепление лотков |  | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 14 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 4 | 116, +9500
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала |  | 116, +9500
2026-05-12 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 35 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.6 | 110
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 1.5 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2 | 116
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 60 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 108
|  | 406/1 | 6 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 61 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 61 | 116
|  | 406/1 | 6 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 45 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 15 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 30 | 116
|  | 406/2 | 4 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 4 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 12 | Наружняя часть | Земляные работы копка траншеи под монтаж заземления
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-13 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж РК, шт | 9 | 116, +9500 | Такелажные работы, Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116, +9500 | аварийные
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4.8 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 3 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 2 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 104
|  | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 4 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 2 | 105 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 3 | 108 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 5 | 108 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 3 | 108 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 2 | Демонтаж/Монтаж консоли 600 | 2 | 116, +9500 | Переделка/восстановление после повреждений
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 20 | 112
|  | 406/2 | 4 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 25 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
2026-05-13 | День | 406/2 | 4 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 50 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 40 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 4 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж консоли 200 мм, шт | 4 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 6 | 116 | арарийные
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х95, м | 55 | 111, 112 | от ВРУ к щитам ОВ
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6, м | 44 | 111, 112 | от ВРУ к щитам ОВ
|  | 406/1 | 5 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 84 | 116, 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 46 | 116, 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 41 | 116, 112
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-14 | Ночь | 406/2 | 7 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 33 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 15 | 108 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 9 | 108 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 9 | 108 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 21 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 8 | 109 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 2 | 109 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 5 | 109 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 6 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 2 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 50 мм 45гр., шт | 4 | 116, +9500 | Изготовление и монтаж поворотов
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 2 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 8 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 7 | 117
|  | 406/2 | 3 | Монтаж шпилек М8, шт | 50 | 105
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 1 | 114 | Аварийное освещение
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 6 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116 | Аварийный
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-14 | День | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 30 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 30 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж БАП, шт | 2 | 116 | Аварийное освещение
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж БАП, шт | 4 | 116 | Рабочее освещение
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 1 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 1.5 | 116
|  | 406/1 | 4 | Подключение РК, шт | 8 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 16 | 116 | Аварийное освещение
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 11 | 112 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 3 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 1 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 12 | 112
|  | 406/1 | 11 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х70, м | 50 | Фасад | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-15 | Ночь | 406/2 | 7 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 26 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 7 | 109 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 13 | 109 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 7 | 109 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 3 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 2 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 6.1 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 3 | 102 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 5 | 102 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 3 | 102 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.6 | 102
|  | 406/1 | 7 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 1.6 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 7 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 2 | 116, +9500 | аварийниые
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 9 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-15 | День | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 40 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 30 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 10 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 24 | 112 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 12 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 24 | 112
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 20 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 20 | 112
|  | 406/1 | 6 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 7.5 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 35 | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 102 | Сварочные работы
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 102
|  | 406/1 | 15 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х70, м | 250 | 112 | Монтаж/демонтаж лесов По ФАСАДУ
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-16 | Ночь | 406/1 | 10 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 28 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 10 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/1 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 6 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/1 | 8 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 30 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 10 | 116
|  | 406/2 | 9 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 30 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 17 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 10 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 10 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала |  | 110
2026-05-16 | День | 406/1 | 4 | Транспортировка | 2 | 117, 112 | УКРМ до здания 406/1
|  | 406/1 |  | Выгрузка щита | 2 | 117, 112 | УКРМ и занос в здание 406/1
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 7 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.9 | 110
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 140 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 12 | 102
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 12 | 102
|  | 406/1 | 4 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 60 | 110
|  | 406/1 | 14 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х70, м | 100 | Фасад | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-17 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 30 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 4 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 1 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Демонтаж/Монтаж консоли шт | 14 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 14 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Выравнивание и крепление лотков |  | 116, +9500
|  | 406/2 | 2 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 5 | Наружняя часть
|  | 406/2 | 2 | Монтаж шпилек М8, шт | 11 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 12 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 4 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 7 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 7 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 20 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 110
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн32, шт | 3 | 110
|  | 406/2 |  | Монтаж сгона Дн20, шт | 2 | 110
|  | 406/2 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 22 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 22 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
2026-05-17 | День | 406/1 | 4 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3.8 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 30 | 110
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 110 | Сварочные работы
|  | 406/1 | 4 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 14 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х70, м | 97 | Фасад | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 4 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 6 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 40
|  | 406/1 | 9 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 50 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 90 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
2026-05-18 | Ночь | 406/2 | 10 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15.4 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 2 | 102 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 21.4 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 6 | 107 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 8 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 32 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 40x4, м | 27 | 117 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 40x4, м | 5.5 | Наружняя часть | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 5.5 | Наружняя часть | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 1 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления |  | Наружняя часть | + Покраска (оцинковка)
|  | 406/1 | 4 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 2 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 23 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала |  | 116, +9500
|  | 406/2 | 3 | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 15 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 20 | 116, +9500
2026-05-18 | День | 406/1 | 4 | Подключение РК, шт | 6 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Подключение БАП, шт | 20 | 116
|  | 406/1 | 4 | Установка щита УКРМ | 2 | 112 | Установка щита УКРМ
|  | 406/1 |  | Установка щита УКРМ | 2 | 117 | Установка щита УКРМ
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 6 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 5 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 86 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 75 | Фасад | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 75 | Фасад
|  | 406/1 | 13 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 130 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 205 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 130 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-19 | Ночь | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 13 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 4 | 102 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 7.3 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 1 | 104 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, шт | 58 | 103 | Сварочные работы
|  | 406/2 | 12 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 120 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 2 | 116
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 2 | 116
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-19 | День | 406/2 | 6 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 4 | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 4 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 40 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 75 | 101 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 75 | 101
|  | 406/1 | 13 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 200 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 30
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 80 | 112 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 20
|  | 406/2 | 2 | Монтаж гильз/гильзопакетов
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-20 | Ночь | 406/2 | 12 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 71 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Подключение светильников, шт | 3 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 3 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 6 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 12 | 116, +9500
|  | 406/1 | 12 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 5 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 66 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 34 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 28 | 107
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 17 | 107
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 63 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 34 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 45 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 12 | 109
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-20 | День | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 34 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 66 | 110
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 45 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 25 | 116, +9500
|  | 406/1 | 5 | Подключение РК, шт | 10 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 115 | 116, +9500
|  | 406/2 | 5 | Подключение РК, шт | 10 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 140 | 116, +9500
|  | 406/2 | 4 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 21 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 3 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 5 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 8 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 | 8 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 27 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 4.5 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 3 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 9 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 | 4 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-21 | Ночь | 406/1 | 5 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 35 | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 24 | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 24 | 104
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 52 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 62 | 105
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 50 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 62 | 103
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 38 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 16 | 109
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 19
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-21 | День | 406/1 | 7 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 8 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 1 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 3 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 3 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 | 7 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 9 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 1.5 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 2 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 3 | Фасад | ось. В,1-10
|  | 406/1 | 5 | Подключение РК, шт | 6 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 69 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Подготовительные работы |  | 112, 117 | Подготовка приямка для установки ВРУ, чистка от шлака и мусора, приварка профиля
|  | 406/2 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 12 | 112, 117
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 15 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 10 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-22 | Ночь | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 32 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 32 | 103
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 20 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 34 | 105
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 22 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 43 | 102
|  | 406/2 | 4 | Уставка щита ЩО2 | 1 | 112
|  | 406/2 |  | Уставка щита ЩАО2 | 1 | 112
|  | 406/2 |  | Уставка щита ПСПЗ-2 | 1 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж Z-образный профиль, м | 1.5 | 112
|  | 406/2 | 3 | Уставка щита ЩР3 | 1 | 111
|  | 406/2 |  | Монтаж Z-образный профиль, м | 0.5 | 111
|  | 406/2 | 3 | Уставка щита ЩО1 | 1 | 117
|  | 406/2 |  | Уставка щита ЩАО1 | 1 | 117
|  | 406/2 |  | Уставка щита ПСПЗ-1 | 1 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж Z-образный профиль, м | 1.5 | 117
|  | 406/2 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-22 | День | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 25 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 20 | 110
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | -9 | Фасад | Демонтаж лотка, мешал для ОВ
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 3 | Фасад
|  | 406/1 | 4 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в щиты ЩО1, ЩАО1
|  | 406/1 |  | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в щиты ЩО2, ЩАО2
|  | 406/2 | 6 | Уставка щита ЩР4 | 1 | 111
|  | 406/2 |  | Установка щита УКРМ | 1 | 112 | Установка щита УКРМ
|  | 406/2 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 4 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 10 | Наружняя часть | по контуру
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 8 | 112 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Монтаж консоли 400 мм, шт | 9 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 6 | 112
|  | 406/2 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-23 | Ночь | 406/2 | 2 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 103 | аварийниые
|  | 406/2 | 3 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 104 | аварийниые
|  | 406/2 | 3 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 105 | аварийниые
|  | 406/2 | 3 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 107 | аварийниые
|  | 406/2 | 2 | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 3 | 116, +9500 | Изготовление и монтаж поворотов
|  | 406/2 | 2 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 8 | 117 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 3 | Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 6 | 117 | Изготовление и монтаж поворотов
|  | 406/2 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 12 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 1.8 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, м | 0.5 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 4 | 117
|  | 406/1 | 3 | Монтаж шпилек М8, м | 6 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-23 | День | 406/2 | 6 | Транспортировка |  | 112 | ВРУ 2 (Щ2) здание 406/2
|  | 406/2 |  | Выгрузка щита |  | 112 | ВРУ 2 (Щ2) здание 406/2
|  | 406/2 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 16 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 400 мм, шт | 6 | 116, +9500
|  | 406/2 | 2 | Сварка и зачистка стыков |  |  | на полосе заземлении
|  | 406/1 | 7 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 120 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 40 | 111
|  | 406/1 | 7 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 120 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 40 | 101
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 8 | 101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 12 | 110
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 8 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 17 | 109
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-24 | Ночь | 406/2 | 6 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 102 | аварийниые
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 108
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 108 | аварийниые
|  | 406/2 |  | Уставка щита ЩР1 | 1 | 101
|  | 406/2 |  | Уставка щита ЩР2 | 1 | 101
|  | 406/1 | 8 | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 30 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 1
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 10
|  | 406/1 |  | Выравнивание и крепление лотков |  |  | 200х80 и 100х80
|  | 406/1 | 5 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления |  |  | + Покраска (оцинковка)
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гильз/гильзопакетов
2026-05-24 | День | 406/2 | 6 | Установка щитов ВРУ Щ2 | 1 | 112
|  | 406/2 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 24 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 20 | 116, +9500
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 116, +9500
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 14 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 6 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 2 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1.2 | 101
|  | 406/1 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 4 | 101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 60 | 101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х95, м | -53 | 111, 112 | Демонтаж кабеля
|  | 406/1 | 3 | Уборка помещений |  |  | Уборка помещений и территории здания
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-25 | Ночь | 406/1 | 3 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 4 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 8 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Укладка и увязка кабеля |  |  | + заводка в РК вентилятора
|  | 406/1 | 5 | Монтаж шпилек М8, м | 4 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 6 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 4 | Монтаж консоли 300 мм, шт | 7 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 6 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 116, +9500
|  | 406/1 | 3 | Подключение светильников, шт | 1 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 1 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Устранение повреждения |  |  | Монтаж востановление светильника и кабеля по фасаду
|  | 406/1 | 4 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка)
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 9 | 101 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж струбцин шт | 14 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 1.5 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, м | 3.5 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж поворота лотка 50 мм 45гр., шт | 4 | 101 | Изготовление и монтаж поворотов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-25 | День | 406/1 | 15 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х35, м | 123 | 117, 101 | с 117 в 101 по фасаду
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 4 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 1 | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 103
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 10 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 18 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 52 | 101
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х35, м | 53 | 112.111 | с 112 в 111
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-26 | Ночь | 406/1 | 11 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 31
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 46 | 107
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 49
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 12
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 24
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 9.5
|  | 406/2 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 2 |  | Дн57 х 1м
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 8 | 103
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 4
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 104
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 2
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 2 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 1.5
|  | 406/2 | 3 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-26 | День | 406/2 | 8 | Транспортировка |  | 117 | УКРМ здание 406/2
|  | 406/2 |  | Транспортировка |  | 117 | ВРУ 1 (Щ1) здание 406/2
|  | 406/2 |  | Установка щитов ВРУ Щ1 | 1 | 117 | УКРМ здание 406/2
|  | 406/2 |  | Установка щита УКРМ | 1 | 117 | ВРУ 1 (Щ1) здание 406/2
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 24 | 116, +9500
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 36 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 37 | 116
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в щит ВРУ 2
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в щит ВРУ 1
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 8 | Наружняя часть | Сварочные работы, подводка трассы к блокам кондициаонеров
|  | 406/1 | 5 | Укладка и увязка кабеля |  | Наружняя часть | Укладка и увязка кабеля, подвод к блокам кондициаонеров
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 8
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 116
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  |  | Приварка к рельсам и контуру заземления, зачистка шфов
|  | 406/2 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка)
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-27 | Ночь | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 31 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | + Покраска (оцинковка)
|  | 406/2 | 5 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 165 | 103 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 5 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 87 | 102 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 5 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 78 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 3 | Монтаж гильз/гильзопакетов | 1 | 110
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 2 | 110
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-05-27 | День | 406/1 | 6 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 60 | 116, +9500
|  | 406/1 | 4 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ 1 (Щ1)
|  | 406/1 |  | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в ВРУ 2 (Щ2)
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 25 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 10 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 27 | 116, 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 19 | 116, 117
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Укладка и увязка кабеля |  | Фасад | к блокам кондиционеров
|  | 406/2 | 5 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка)
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 15 | 113
|  | 406/2 | 6 | Установка щитов ВРУ Щ1 | 0 | 117 | Завершение установки и выравнивание по уровню
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-28 | Ночь | 406/2 | 7 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 81 | 104
|  | 406/2 |  | Монтаж БАП, шт | 34 | 116
|  | 406/2 | 9 | Монтаж гофры Дн20, м | 112 | Фасад
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 152 | Фасад
|  | 406/1 | 2 | Монтаж светильников, шт | 2 | 116 | 1ДБО88-30-161
|  | 406/1 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 16 | 116
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 4 | 116
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала |  | 116
2026-05-28 | День | 406/1 | 4 | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 116
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | полосы заземления
|  | 406/1 | 6 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 60 | 116, +9500
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ1
|  | 406/2 |  | Подключение щита |  | 117 | в ЩО1
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в ВРУ2
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  | 112 | в ЩО2
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 30 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 75 | 113
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 | 4 | Укладка и увязка кабеля | 30 | Фасад | ось, В,7-11
|  | 406/1 |  | Подключение оборудования | 4 | Наружняя часть | Вентилятор
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 8 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 40 | 111
|  | 406/1 |  | Укладка и увязка кабеля |  | 111
|  | 406/2 | 4 | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 24 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Укладка и увязка кабеля | 30 | 116, +9500 | метров
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-05-29 | Ночь | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | Наружняя часть | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 50 | Фасад | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 50 | Фасад
|  | 406/2 | 4 | Монтаж РК, шт | 10 | Фасад
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 10 | Фасад | аварийный
|  | 406/2 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 9 | Фасад | земляные работы, копка поод заземление
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 103 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 5 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 103
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 6 | 103
|  | 406/2 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 102
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 4 | 102
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Подключение БАП, шт | 3 | 116
2026-05-29 | День | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит | 2 | 111 | в ЩР3 и ЩР4
|  | 406/1 | 1 | Заводка кабеля в щит | 4 | 111 | К5.1,К6.1,К7.1,К8.1,
|  | 406/1 | 1 | Заводка кабеля в щит | 4 | 111 | К1.1,К2.1,К3.1,К4.1,
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн50, м | 20 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2 | 116
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 41 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 25 | Фасад
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 3 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 1 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 10 | 101
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 40x4, м | 6 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 10 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж розеток, PA16-044B, шт. | 2 | 112
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 12 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 16 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 36 | 112
|  | 406/1 |  | Укладка и увязка кабеля |  | 112
|  | 406/2 | 4 | Демонтаж лотка лест. 300х80, м | 4 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 650 мм, шт | 2 | 117
|  | 406/1 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
2026-05-30 | Ночь | 406/2 | 10 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 72 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/3 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105
|  | 406/4 |  | Подключение РК, шт | 6 | 105
|  | 406/5 |  | Монтаж шпилек М8, м | 9.6 | 102
|  | 406/6 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 81 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/7 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/8 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 110
|  | 406/9 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 110
|  | 406/10 | 2 | Монтаж РК, шт | 4 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/11 |  | Подключение БАП, шт | 10 | 116
|  | 406/1 | 3 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 15 | 101а-111а | в тамбурах
|  | 406/1 |  | Подключение выключателя, ВА-10-041В, шт. | 15 | 101а-111а
|  | 406/3 | 4 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 104 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/4 |  | Подключение РК, шт | 4 | 104
|  | 406/5 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105
|  | 406/6 |  | Подключение РК, шт | 6 | 105
|  | 406/2 | 6 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
|  | 406/3 |  | Сварка и зачистка стыков |  | Наружняя часть
|  | 406/4 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 8 | Наружняя часть
|  | 406/5 |  | Монтаж шпилек М8, м | 96 | 107
2026-05-30 | День | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 80 | Фасад
|  | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 180 | 117, 114
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 25 | 112, 114
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 120 | 111
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 30 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 30 | 113
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 8 | 116
|  | 406/1 | 3 | Подключение щита |  | 101 | ЩР1 , ЩР2
|  | 406/1 | 5 | Монтаж трубы ВГП Дн40, м | 20 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2 | 116
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
2026-05-31 | Ночь | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 31 | 111
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 112
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 36 | 101
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 40x4, м | 6 | 117
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 117
|  | 406/1 | 2 | Зачистка сварочных швоф на полосах заземления |  | 117
|  | 406/2 | 8 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 117 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 2 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 82 | 117
|  | 406/2 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 117
|  | 406/2 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 117 | аварийные
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 4 | 117
|  | 406/2 | 3 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 4 | 105
|  | 406/2 |  | Подключение БАП, шт | 4 | 116
2026-05-31 | День | 406/1 | 4 | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 20 | 116 | Сверление под крепление и доп. сальник
|  | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 170 | 117, 114 | с 117 в 114 через 116 +9500 Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 4 | Ящик ЯТП-0,25 | 4 | 116 | монтаж
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 24 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 25 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 25 | 112
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 60 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 64 | 116 | вместо 3х1,5
|  | 406/1 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  | 116
|  | 406/1 | 2 | Монтаж РК, шт | 8 | Фасад
|  | 406/1 | 1 | Заводка кабеля в щит |  | Фасад | в П3ШУ
|  | 406/1 | 1 | Подключение оборудования | 5 | 116 | Подключение моторов лебедок
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в ВРУ2
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 8 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 25 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 15 | 111
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-01 | Ночь | 406/1 | 11 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 126 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20, м | 120 | 116
|  | 406/1 |  | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 4 | 116
|  | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 13.5 | 111 | 2, 3 ярус
|  | 406/1 |  | Монтаж L-образный профиль, м | 3 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 4 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж струбцин шт | 18 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 111
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 13.5 | 101 | 1,2 ярус
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 3 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 5 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 50 мм 45гр., шт | 2 | 101 | Изготовление и монтаж поворота
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 101 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 |  | Монтаж струбцин шт | 12 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 50 мм 45гр., шт | 6 | 111 | Изготовление и монтаж поворота
|  | 406/1 | 3 | Монтаж металлорукава Дн20, м | 4.2 | 102, 103
2026-06-01 | День | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 58 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 38 | 116 | вместо 3х1,5
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 21 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 32 | 116
|  | 406/1 | 3 | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 16 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж L-образный профиль, м | 3 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж РК У-994, шт | 8 | 101
|  | 406/1 |  | Пакетный выключатель (ПВ 2-16 М1) | 10 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 90 | 111
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 100 | 101
|  | 406/1 | 3 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 2 | 117
|  | 406/1 |  | Ящик ЯТП-0,25 | 1 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 7 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10 | 117
|  | 406/1 | 3 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 2 | 101
|  | 406/1 |  | Переключатель 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 4 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 20 | 101
|  | 406/1 | 3 | Ящик ЯТП-0,25 | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 9 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10 | 112
|  | 406/2 | 2 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 10 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Земляные работы, копка траншени для заземления, м | 10 | Наружняя часть
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада |  | Наружняя часть
2026-06-02 | Ночь | 406/1 | 12 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 106 | 116 | Монтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 100 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20, м | 1 | 102 | Монтаж лесов
|  | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 8 | 117
|  | 406/1 |  | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 1.5 | 117
|  | 406/1 |  | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS, 1×25, м | 24.5 | 117
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 20 | 117
|  | 406/1 |  | Гереметизация отверстий гильзо-пакетов |  | 117
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 117 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 |  | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 4 | 117
|  | 406/2 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 7.5 | 101
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 7.5 | 111
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 111 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
2026-06-02 | День | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 170 | 116, +9500 | вместо 3х1,5
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20, м | 40 | 116, +9500
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х95, м | 21 | 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х95, м | 21 | 117
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 20 | 117
|  | 406/1 | 4 | Пакетный выключатель (ПВ 2-16 М1) | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 2 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж L-образный профиль, м | 2 | 112
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит | 2 | 112, 117 | в ПСПЗ-1 и ПСПЗ-2
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/3 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
2026-06-03 | Ночь | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 20 | 105 | Монтаж лесов
|  | 406/2 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 10 | 107 | Монтаж лесов
|  | 406/1 | 8 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 14 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Земляные работы, копка траншени для заземления, м | 14
|  | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 90 | 116, 111
2026-06-03 | День | 406/1 | 8 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 90 | 116, 111
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 15 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 10 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 30 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Земляные работы, копка траншени для заземления, м
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х16, м | 65 | 112, 111
|  | 406/1 | 2 | Подключение Пост кнопочный ПКУ-15-21.111-54У2 | 10 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 10 | 112
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
2026-06-04 | Ночь | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 32 | 116 | вместо 4х1,5
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 30 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | болты М6 к заземлению
|  | 406/1 |  | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 5 | 116 | на двери
|  | 406/1 | 8 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 12 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | Наружняя часть | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 4 | 107
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 35 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 2 | 107
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 72 | 107
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 107
|  | 406/1 | 3 | Монтаж металлорукава Дн20, м | 2 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж термоусадки Дн20 | 0.5 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20, м | 2 | 108 | Такелажные работы, Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж термоусадки Дн20 | 0.5 | 108
2026-06-04 | День | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 104 | 111, Наружняя часть
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 25 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Земляные работы, копка траншени для заземления, м | 25 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 34 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 56 | 116, +9500
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м |  | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт |  | 113
|  | 406/1 | 2 | Подключение Пост кнопочный ПКУ-15-21.111-54У2 | 10 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 20 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 30 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 50 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 60 | 116
|  | 406/2 | 1 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 25 | 113
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 20 | 113
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-05 | Ночь | 406/1 | 2 | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 116
|  | 406/2 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 8.5 | 112
|  | 406/2 |  | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 22 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 22 | 112
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 112 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 7 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 107 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 81 | 107
|  | 406/2 |  | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 12 | 107
|  | 406/2 | 3 | Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 6 | 105 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Подключение РК, шт | 6 | 116
|  | 406/2 | 3 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 7.5 | Наружняя часть
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-05 | День | 406/1 | 4 | Заводка кабеля в щит |  | 116 | в У1
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  | 116 | в У1
|  | 406/1 |  | Подключение оборудования |  | 116 | выключателя ПВ2
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | -104 | 111 | демонтаж кабеля с наружи 111
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 16 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 166 | 101 | 101 с наружней части
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 138 | 111 | 111 с наружней части
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 7х1,5, м | 273 | 117, 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 420 | 117, 117
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 10 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 20 | 113
|  | 406/2 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-06 | Ночь | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 2 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 2.5 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж L-образный профиль, м | 1 | 111
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 2 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 2 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 2.5 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж L-образный профиль, м | 1 | 101
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 2 | 101
|  | 406/2 | 10 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 10 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 10 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | Наружняя часть | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 2 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 4 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 8 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | -270 | Фасад | Демонтаж кабеля
2026-06-06 | День | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х35, м | 63 | 117, 113
|  | 406/1 | 3 | Заводка кабеля в щит |  | 117, 113 | в ВРУ1
|  | 406/1 | 3 | Заводка кабеля в щит |  | 101.111 | в П1ШУ, П2ШУ, П3ШУ, П4ШУ укладка и подводка кабеля к щитам
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн25, м | 30 | 114
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 90 | 101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 5 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 15 | 113
|  | 406/1 | 4 | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 8 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 200 мм, шт | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 8 | 101 | У-994
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 8 | Фасад | серая
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 80 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 150 | 116, +9500 | замена
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 100 | Фасад, 101
|  | 406/1 | 2 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 2 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж траверса, м | 1 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж шпилек М8, м | 2 | 111
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-07 | Ночь | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 28 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 6 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 15 | 116, +9500
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 5 | 116, +9500
|  | 406/2 | 6 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 9 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 5 | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | Наружняя часть
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 60 | 116, +9500 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК У-994, шт | 4 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж траверса, м | 6.5 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж шпилек М8, м | 3 | 116, +9500
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 1.5 | 116, +9500 | иготовление и монтаж сгонов
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-06-07 | День | 406/1 | 10 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х16, м | 120 | 117, Фасад, 101 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 2 | Подключение щита |  | 111, 101 | В9ШУ, В8ШУ
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 25 | 114, 112
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 10 | 114
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10 | 114
|  | 406/1 |  | Переключатель 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 4 | 114
|  | 406/1 |  | Монтаж розеток, PA16-044B, шт. | 1 | 114
|  | 406/1 |  | Подключение оборудования |  | 114 | Подключения двигателя вентиляции
|  | 406/1 | 4 | Монтаж розеток, PA16-044B, шт. | 1 | 117
|  | 406/1 |  | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ1 и УКРМ1 и УКРМ2
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 5 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 60 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 103 | 111
|  | 406/1 | 7 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 7х1,5, м | 312 | 112, 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 126 | 112, 117
|  | 406/2 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-08 | Ночь | 406/1 | 12 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 81 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 146 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 7 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 116 | Дн 76
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 6 | 116
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков |  | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 8 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 8 | 116
|  | 406/2 | 2 | Комплектация и заготовка материала |  | 116
2026-06-08 | День | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 104 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20, м | 48 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 85 | 117, 101
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 46 | 117, 101
|  | 406/1 | 2 | Демонтаж/монтаж светильников шт | 6 | 111 | и переподключение из-за вент. коробов
|  | 406/1 | 6 | Укладка и увязка кабеля |  | 101 | в лест. Лотке
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 12 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 12 | 101
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж светильников шт | 2 | 101 | и переподключение из-за вент. коробов
|  | 406/1 |  | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 2 | 101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 36 | 101
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 101
|  | 406/1 | 3 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ1
|  | 406/1 | 4 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 27 | Фасад
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 73 | 111, 112, 114
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 124 | 112, 116
2026-06-09 | Ночь | 406/2 | 8 | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 4 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 69 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 88 | 116
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 102
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 103
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 108
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 109
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 110
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-06-09 | День | 406/1 | 5 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 95 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 69 | 116
|  | 406/1 | 4 | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 19 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 38 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 25 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 25 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 25 | 111
|  | 406/1 | 4 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 2 | 113
|  | 406/1 |  | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 4 | 111
|  | 406/1 |  | Переключатель 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 4 | 111
|  | 406/1 |  | Переключатель 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 4 | 115
|  | 406/1 | 3 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ1
|  | 406/1 | 4 | Укладка и увязка кабеля |  | 111
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 200 | 116
|  | 406/1 | 4 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 2 | 113
|  | 406/1 |  | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 4 | 101
|  | 406/1 |  | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 4 | 111
|  | 406/1 |  | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 2 | 117
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-10 | Ночь | 406/1 | 13 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 158 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 84 | 116
|  | 406/1 | 2 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/1 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-06-10 | День | 406/1 | 5 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 150 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 18 | 116
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 200 | 116
|  | 406/1 | 4 | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в ВРУ1 и ПСПЗ-1
|  | 406/1 |  | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ2 и ПСПЗ-2
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  | 112 | в ВРУ1 и ПСПЗ-1
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  | 117 | в ВРУ2 и ПСПЗ-2
|  | 406/1 | 6 | Транспортировка |  |  | Демонтаж и перевозка лесов с 401 здания
|  | 406/1 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 2 | Монтаж РК, шт | 6 | 112, 113, 101, 111 | аварийного
|  | 406/1 | 4 | Укладка и увязка кабеля |  | 116, +9500
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-11 | Ночь | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 104
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 105
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 107
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 4 | Монтаж БАП, шт | 6 | 116 | аварийного освещения
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 3 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж РК, шт | 8 | 116 | аварийный
|  | 406/2 |  | Монтаж БАП, шт | 10 | 116 | блоки питания светильников
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 48 | 116
|  | 406/2 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 50 | 103
|  | 406/2 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 8 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 108
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 101 | 108
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 80 | 116
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-06-11 | День | 406/1 | 16 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLST 5х70, м | 163 | 117, Фасад | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 3 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в ВРУ 1 (Щ1)
|  | 406/1 |  | Заводка кабеля в щит |  | 112 | в ВРУ 2 (Щ2)
|  | 406/1 | 4 | Монтаж оборудования | 2 | 116 | монтаж рубильника 100А
|  | 406/1 |  | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 100 | 116
|  | 406/1 | 2 | Гереметизация отверстий гильзо-пакетов |  |  | огнестойкой монтажной пеной
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 50 | 103
|  | 406/1 | 4 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 54 | 103
|  | 406/1 |  | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-12 | Ночь | 406/1 | 1 | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 12 | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 12 | Наружняя часть
|  | 406/2 | 3 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 2 | 112
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 112
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 112
|  | 406/2 | 2 | Монтаж БАП, шт | 8 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 | 3 | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 50 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 110
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 70 | 110
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 10 | 110
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 110
|  | 406/2 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 60 | 104
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 65 | 104
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 104
|  | 406/2 |  | Монтаж Z-образный профиль, м | 5.5 | 116
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и заготовка материала
2026-06-12 | День | 406/1 | 2 | Уставка щита ЩВ1 | 1 | 101
|  | 406/1 |  | Уставка щита ЩВ2 | 1 | 111
|  | 406/2 | 2 | Уставка щита ЩВ1 | 1 | 101
|  | 406/2 |  | Уставка щита ЩВ2 | 1 | 111
|  | 406/2 | 4 | Земляные работы, копка траншени для заземления, м |  | Наружняя часть
|  | 406/2 |  | Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 3 | Наружняя часть
|  | 406/1 | 7 | Укладка и увязка кабеля |  | Наружняя часть | подводы к кондиционерам
|  | 406/1 | 6 | Монтаж металлорукава Дн40 ПВХ, м | 10 | 116
|  | 406/1 |  | Изготовление отверстий, шт | 4 | 116 | в рубильниках под сальниковые вводы
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20, м | 6 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25, м | 16 | 112
|  | 406/1 |  | Заводка кабеля в щит |  |  | в ВРУ2
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-13 | Ночь | 406/2 | 6 | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 4 | 108 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 2 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 1 | 110
|  | 406/2 |  | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 2 | 110 | аварийных
|  | 406/2 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 80 | 109
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 109
|  | 406/2 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 50 | 105
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 62 | 105
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 105 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 39 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 68 | 116
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 1 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-13 | День | 406/1 | 1 | Заводка кабеля в щит |  | 111 | в щит ЩВ2
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 117 | в щит ВРУ1
|  | 406/1 | 4 | Заводка кабеля в щит |  | 101 | в щит ЩВ1
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  |  | щит ЩВ1
|  | 406/1 |  | Укладка и увязка кабеля
|  | 406/1 | 1 | Подключение щита |  | 111 | П3
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  | 101 | П4
|  | 406/1 | 6 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 24 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 4
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 8 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 1.5
|  | 406/1 | 3 | Укладка и увязка кабеля |  | Фасад
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 171 | 111
|  | 406/1 | 2 | Монтаж термоусадки Дн20 | 29 | Фасад | на светильники
|  | 406/2 | 3 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты
|  | 406/2 | 3 | Сварка и зачистка стыков |  |  | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  |  | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-14 | Ночь | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 12 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 116
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 116 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 108
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 109
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 6 | 110
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 110 | + Покраска (оцинковка) полосы заземления
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 109 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 109
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 70 | 109
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 25 | 110 | Монтаж/демонтаж лесов
|  |  | 2 | Комплектация и заготовка материала
2026-06-14 | День | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 111 | ЩР3, ЩР4
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 101 | ЩР1, ЩР2
|  | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 3 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 3 | 101
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | 101, 111 | В1ШУ, В2ШУ
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 32 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 4
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 8
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 161 | 101
|  | 406/1 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 116
|  | 406/2 | 2 | Бурение под гильзы/гильзо-пакеты |  | 116
|  | 406/2 | 6 | Демонтаж/Монтаж консоли 600 | 6 | Фасад
|  | 406/2 |  | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 7х1,5, м | 153 | 116, 117
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 88 | Фасад
|  | 406/1 | 2 | Заводка кабеля в щит |  | Наружняя часть
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 8
|  |  | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-15 | Ночь | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 25 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30 | 116
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/2 | 3 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 26 | Фасад
|  | 460/2 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн40, м | 13 | Фасад
|  | 460/2 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2.5 | Фасад
|  | 460/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 18 | Фасад
2026-06-15 | День | 406/1 | 4 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 4 | 116
|  | 406/1 | 2 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 2 | 115 | Монтаж/демонтаж лесов +6000
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 20 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов +6800
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 18 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLST 3х2,5, м | 31 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 13 | 111
|  | 406/1 | 2 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 6 | 101, 111
|  | 406/2 | 2 | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 117, 116 | изготовление
|  | 406/2 | 5 | Монтаж лотка перф. 100х80, м | -18 | Фасад | Демонтаж лотка, ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 22 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 | 3 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 2 | 117
|  | 406/2 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2 | 117
|  | 406/1 | 1 | Подключение щита |  | 101 | ЩР1, ЩР2
|  | 406/1 | 1 | Заводка кабеля в щит |  | 101 | АКБ 1, АКБ 2
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 20 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30 | 116
|  |  | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-16 | День | 406/2 | 6 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 22 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 4 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 8 | Фасад | ось, В
|  | 406/1 | 5 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | -22 | 113 | ДЕМОНТАЖ
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | -24 | 113 | ДЕМОНТАЖ
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 32 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов +6800
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 22 | 116
|  | 406/1 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 12 | 111 | отм. +3500
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 6 | 111
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 6 | 111
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 7 | 115
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 6 | 115
|  | 406/1 | 5 | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 1 | 115 | аварийный
|  | 406/1 |  | Подключение светильников, шт | 1 | 115 | аварийный
|  | 406/1 | 5 | Покраска полосы заземления, м | 80 | 116
|  | 406/1 | 2 | Подключение щита |  | 111 | ЩР3, ЩР4
|  | 406/1 | 2 | Подключение Переключателя 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 2 | 115
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабельной муфты 5х70 | 4 | Фасад | ось, В
|  | 406/1 |  | Подключение оборудования | 4 | Фасад | щит управл. Водух.охл.
|  | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 20 | 116
|  |  | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-17 | День | 406/2 | 4 | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 12 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 1 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 600 мм, шт | 2 | Фасад | ось, В
|  | 406/2 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 4 | Фасад | ось, В
|  | 406/1 | 6 | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 16 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж консоли 300 мм, шт | 13 | 113
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж кабеля, м | 18 | 113 | перенос ШАУиТП
|  | 406/1 |  | Укладка и увязка кабеля | 18 | 113
|  | 406/1 |  | Монтаж поворота лотка 200 мм 45гр., шт | 6 | 113 | изготовление поворота
|  | 406/1 | 6 | Покраска полосы заземления, м | 66м | 116 | + очистка от строительного шалака и бетона
|  | 406/1 | 6 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 36 | фасад | к кондиционерам
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 72 | фасад
|  | 406/1 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 14 | 115
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 13 | 115
|  | 406/1 |  | Монтаж РК, шт | 1 | 115
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 61 | 116 | Монтаж/демонтаж лесов +6800
|  | 406/1 |  | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 45 | 116
|  | 406/1 | 2 | Подключение оборудования | 4 | Фасад | ось, А , подключение двигателей вентиляторов
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/1 | 4 | Укладка и увязка кабеля |  | 101, 111
|  | 406/1 | 7 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 2 | 114
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 5 | 111
|  | 406/1 |  | Монтаж трубы ВГП Дн40, м | 4 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 12 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 30 | 116
|  | 406/1 | 8 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 15 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 8 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 15 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 24 | 116
|  | 406/1 | 1 | Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 20 | Наружняя часть
2026-06-18 | День | 406/2 | 6 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 80 | 116
|  | 406/1 | 6 | Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 20 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 |  | Пост кнопочный без фиксации на 2 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-2 | 8 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 | 3 | Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 4 | 111
|  | 406/1 | 6 | Покраска полосы заземления, м | 293 | 111,116,101
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 9 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 | 3 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 40 | 116
|  | 406/1 | 5 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 1 | 116
|  | 406/1 |  | Переключатель 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 2 | 115
|  | 406/1 | 2 | Подключение оборудования | 4 | 116 | Подключение моторов лебедок
|  | 406/1 |  | Подключение щита |  | 111 | в ЩО2
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 3 | 113,115,116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 24 | 116
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 33 | 116
|  | 406/1 | 5 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 38 | Фасад
|  | 406/1 |  | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 48 | Фасад
|  | 406/1 |  | Сварка и зачистка стыков |  | Фасад
|  | 406/2 | 6 | Монтаж трубы ВГП Дн40, м | 8 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 8 | 116
|  | 406/2 | 2 | Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 2 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов |  | 116
|  | 406/2 | 2 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 1 | 114
|  | 406/2 |  | Сварка и зачистка стыков |  | 114
|  |  | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-19 | День | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 128 | 116 | монтаж лесов (+5800)
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 120 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж гофры Дн20, м | 36 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 | 5 | Пост кнопочный без фиксации на 2 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-2 | 8 | 111
|  | 406/1 |  | Пост кнопочный без фиксации на 2 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-2 | 8 | 111
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 12 | 115
|  | 406/1 |  | Демонтаж/монтаж гофры Дн20 | 12 | 115
|  | 406/1 |  | Подключение РК, шт | 1 | 115
|  | 406/1 | 9 | Покраска полосы заземления, м | 400 | 116 | + очистка от строительного шалака и бетона
|  | 406/1 | 4 | Пост кнопочный без фиксации на 3 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-3 | 8 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 110 | 116
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 10 | Фасад | ось,А
|  | 406/1 |  | Монтаж гофры Дн20, м | 10 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 | 2 | Подключение щита |  |  | подключение щита ШАИТП
|  | 406/1 | 4 | Монтаж крышки лотка 100, м | 12 | Фасад | ось,В
|  | 406/1 | 3 | Монтаж крышки лотка 50, м | 34 | 111
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
2026-06-20 | День | 406/1 | 1 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 8 | 116 | монтаж лесов (+5800)
|  | 406/1 | 2 | Монтаж гофры Дн20, м |  | Фасад | ось,В
|  | 406/1 | 2 | Пост кнопочный без фиксации на 2 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-2 | 8 | 101
|  | 406/1 |  | Подключение кнопочного поста ПКЕ 222-2 | 8 | 101
|  | 406/1 | 2 | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 1 | 116
|  | 406/1 |  | Подключение выключателя, ВА-10-041В, шт. | 1 | 116
|  | 406/1 | 2 | Монтаж розеток, PA16-044B, шт. |  | 116
|  | 406/1 |  | Подключение розетки PA16-044B, шт | 1 | 116
|  | 406/1 | 1 | Покраска полосы заземления, м | 17 | 113
|  | 406/1 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 74 | 113
|  | 406/1 | 7 | Покраска полосы заземления, м | 460 | 105,106,107,108,116,102,103,104 | + очистка от строительного шалака и бетона
|  | 406/1 | 2 | Монтаж крышки лотка 50, м | 30 | 116
|  | 406/1 | 3 | Подключение щита | 1 | 113 | ШАУИТП
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 110 | 116
|  | 406/1 | 1 | Монтаж консоли 600 мм, шт | 1 | 111
|  | 406/1 | 4 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 1 | 101
|  | 406/1 |  | Монтаж крышки лотка 50, м | 29 | 101
|  | 406/1 | 2 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 5 | 114
|  | 406/1 | 3 | Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 10 | 114
|  | 406/2 | 4 | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 24 | Фасад | ось,В
|  | 406/2 |  | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 25 | 116
|  | 406/2 | 2 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 40 | 116
|  | 406/2 | 3 | Заготовка трубы ВГП Дн32 | 10 | 116
|  | 406/2 | 2 | Монтаж трубы ВГП Дн40, м | 19 | 116
|  | 406/2 |  | Монтаж гильз/гильзопакетов | 4 | 116
|  |  | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/1 | 4 | Устранение замечаний |  |  | Укладка и увязка кабеля, монтаж креплений
2026-06-21 | день | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 105 | Фасад | ось А
|  | 406/1 | 4 | Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 85 | Фасад | ось А
|  | 406/1 | 4 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 70 | 116
|  | 406/1 | 2 | Монтаж крышки лотка 50, м | 100 | 116
|  | 406/1 | 3 | Покраска полосы заземления, м | 230 | 114.113 | + очистка от строительного шалака и бетона
|  | 406/1 | 3 | Монтаж крышки лотка 100, м | 45 | 111,101,Фасад | ось В
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 110 | 116
|  | 406/1 | 5 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25, м | 17 | 116
|  | 406/1 | 2 | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 3 | 111
|  | 406/1 | 2 | Монтаж консоли 200 мм, шт | 12 | 116
|  | 406/1 | 1 | Подключение щита | 1 | 113 | ШАУИТП
|  | 406/1 | 1 | Подключение щита | 2 | 117 | ЩО1
|  | 406/1 | 1 | Подключение щита | 2 | 117 | ЩО2
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 25 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж металлорукава Дн20, м | 25 | 116
|  | 406/1 | 1 | Подключение РК, шт | 1 | 111 | 3500
|  | 406/1 | 4 | Покраска труб ВГП, м | 50 | 104.105
|  | 406/1 | 2 | Покраска полосы заземления, м | 45 | 114
|  | 406/1 | 3 | Комплектация и доставка материала со склада
|  | 406/1 | 7 | Устранение замечаний |  |  | Укладка и увязка кабеля, монтаж креплений лотка, крепление гофры по всему зданию
2026-06-22 | день | 406/1 | 3 | Покраска полосы заземления, м | 10 | по зданию
|  | 406/1 | 1 | Сварка и зачистка стыков
|  | 406/1 | 2 | Покраска полосы заземления, м | 44 | 116
|  | 406/1 | 3 | монтаж крышек лотка 50 | 20 | 116 | 9500
|  | 406/1 | 7 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 250 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 56 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж металлорукава Дн20, м | 56 | 116
|  | 406/1 | 6 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 102 | 116
|  | 406/1 | 3 | Монтаж металлорукава Дн20 , м | 102 | 116
|  | 406/1 | 1 | Подключение Пост кнопочный ПКУ-15-21.111-54У2 | 4 | 116
|  | 406/2 | 4 | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 44 | 116
|  | 406/2 | 1 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 84 | 116
|  | 406/2 | 3 | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 16 | 116
|  | 406/2 | 2 | Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 32 | 116
|  | 406/2 | 2 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 25 | 112
|  | 406/2 | 3 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 57 | 112
|  | 406/2 | 4 | Гереметизация отверстий гильзо-пакетов |  | 116
|  | 406/2 | 8 | Устранение замечаний |  | по зданию | Укладка и увязка кабеля, монтаж креплений лотка, крепление гофры по всему зданию

## Общий Объём работ
Общий отчет выполненых работ ООО "КСИ" |  |  |  | 2026-06-22
Тип работы | Наименование работ | 406/1 | 406/2 | Заложено по спец. | Остаток 406/1 | Остаток 406/2 | Примечание | Наличие на складе | ЭМ | ЭО
| Изготовление отверстий, шт | 4 | 222 |  |  |  | прочие работы
| Бурение под гильзы/гильзо-пакеты | 8 | 2 |  |  |  | прочие работы
| Выгрузка щита | 2 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Выравнивание и крепление лотков | 0 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Гереметизация отверстий гильзо-пакетов | 0 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж временых консолей, шт | 0 | 13 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж лотка лест. 300х80, м | 0 | 8.5 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж лотка лест. 400х80, м | 3 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж РК, шт | 5 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж трубы ВГП Дн20, м | 20 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж гофры Дн20 | 34 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж кабеля, м | 54 | 5 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/Монтаж консоли 600 | 0 | 8 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/Монтаж консоли шт | 42 | 24 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж лестничного лотка 200×80, м | 18 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж лестничного лотка 400×80, м | 9 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж лестничного лотка, м | 6 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж РК, шт | 6 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж светильников шт | 20 | 3 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/монтаж трубы ВГП Дн20, м | 9 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Демонтаж/Монтаж шпильки, шт | 8 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Заготовка гильзопакетов | 112 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Заготовка трубы ВГП Дн20, м | 136 | 157 |  |  |  | прочие работы
| Заготовка трубы ВГП Дн32 | 0 | 10 |  |  |  | прочие работы
| Зачистка сварочных швоф на полосах заземления | 0 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Земляные работы, копка траншени для заземления, м | 39 | 25 |  |  |  | прочие работы
| Комплектация и доставка материала со склада | 0 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Комплектация и заготовка материала | 0 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Монтаж анкерного болта шт | 38 | 0
| Монтаж БАП, шт | 96 | 58
| Монтаж временных консолей шт | 8 | 13 |  |  |  | прочие работы
| Монтаж гильз/гильзопакетов | 29 | 18 |  |  |  | прочие работы
| Монтаж гофры Дн20, м | 2324 | 650.5
| Монтаж гофры Дн25, м | 30 | 0
| Монтаж заземления лотка IEK 200мм D=6мм 4мм.кв, шт | 245 | 218
| Монтаж заземлителя уголок верт. 50x50х5 L3000, шт | 35 | 37
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4х2,5, м | 1505 | 100 | 2075 | 570 | 1975 |  |  | 128
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5, м | 249 | 25 |  | -249 | -25 |  |  | 129
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5, м | 792 | 57 | 1457 | 665 | 1400 |  |  | 1132 | 325
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLST 3х2,5, м | 31 | 0
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5, м | 1471 | 168 | 1151 | -320 | 983 |  |  |  | 1151
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5, м | 2499 | 615.5 | 649 | -1850 | 33.5 |  |  |  | 649
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5, м | 359 | 23 | 288 | -71 | 265 |  |  | 86 | 202
Кабель | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 4х1,5, м | 622 | 0 | 1151 | 529 | 1151 | всесто КВВГнг(А)-LS 3х1,5, м
Кабель | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 7х1,5, м | 585 | 153 |  | -585 | -153
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х4, м | 22 | 0 |  | -22 | 0 | убрали с проекта
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 295 | 140 | 889 | 594 | 749 |  |  | 749 | 140
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5, м | 769 | 191 | 1123 | 354 | 932 |  |  | 948 | 175
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х4, м | 1185 | 0 | 1110 | -75 | 1110
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6, м | 44 | 0 | 42 | -2 | 42 |  |  | 42
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х16, м | 185 | 0 | 200 | 15 | 200
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25, м | 33 | 0 | 200 | 167 | 200
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х35, м | 239 | 0
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х70, м | 497 | 0 | 612 | 115 | 612 |  |  | 612
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLST 5х70, м | 163 | 0
Кабель | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х95, м | 44 | 0 | 186 | 142 | 186 |  |  | 186
Кабель | Монтаж кабеля КВВГнг(А)-LS 5х1,5, м | 735 | 0 | 749 | 14 | 749 |  |  | 749
Кабель | Монтаж кабеля ПРКС 2х0,75 (штатный) | 1086 | 1114 | 1848 | 762 | 734 | вместо ПРКА (ЭО) |  |  | 1848
Кабель | Монтаж кабеля, м | 125 | 0 |  | -125 | 0 | не указан какой
| Монтаж консоли 200 мм, шт | 59 | 6 | 46 | -13 | 40 |  |  |  | 46
| Монтаж консоли 300 мм, шт | 65 | 61 | 328 | 263 | 267 |  |  | 286 | 42
| Монтаж консоли 400 мм, шт | 132 | 51 | 48 | -84 | -3 |  |  | 48
| Монтаж консоли 600 мм, шт | 50 | 89 | 62 | 12 | -27 |  |  |  | 62
| Монтаж консоли 650 мм, шт | 0 | 57 | 262 | 262 | 205 |  |  | 262
| Монтаж консоли 750 мм, шт | 20 | 0 | 88 | 68 | 88 |  |  |  | 88
| Монтаж консоли 900 мм, шт | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 |  |  | 7
| Монтаж консоли, шт | 80 | 20 |  | -80 | -20 | не указан какой
| Монтаж крепления лотка LP1000, шт | 2 | 40 |  | -2 | -40 | прочие работы
| Монтаж крепления под светильник | 0 | 7 |  | 0 | -7 | прочие работы
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка 200х80, м | 28 | 30 |  | -28 | -30 | не указан какой
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка лест. 200х80, м | 259 | 200.2 | 214 | -45 | 13.8 |  |  | 214
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка лест. 300х80, м | 40 | 5 | 52 | 12 | 47 |  |  | 52
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка лест. 400х80, м | 88 | 62 | 132 | 44 | 70 |  |  | 132
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка перф. 100х80, м | 102.8 | 87 | 90 | -12.8 | 3 |  |  | 90
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка перф. 100х100, м | 147 | 68 |  | -147 | -68 | доп. материал
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка перф. 200х80, м | 81.9 | 72.5 | 90 | 8.1 | 17.5 |  |  | 90
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка перф. 400х80, м | 1 | 0 | 69 | 68 | 69 |  |  | 69
Каб.констр.(лоток) | Монтаж лотка перф. 50x50, м | 601.5 | 397 | 737 | 135.5 | 340 |  |  |  | 737
Каб.констр.(лоток) | Монтаж разделительной полосы лотка, м | 208 | 104 | 414 | 206 | 310 |  |  | 414
| Монтаж металлорукава Дн20 ПВХ, м | 1440 | 80 | 599 | -841 | 519 |  |  | 398 | 201
| Монтаж П-образный профиль DKC PSL, м | 110.5 | 59.8 | 168.5 | 58 | 108.7 |  |  | 95 | 73.5
| Монтаж поворота лотка 100 мм 45гр., шт | 0 | 2 |  | 0 | -2
| Монтаж поворота лотка 200 мм 45гр., шт | 8 | 10 |  | -8 | -10
| Монтаж поворота лотка 200 мм 90гр., шт | 4 | 13 |  | -4 | -13
| Монтаж поворота лотка 50 мм 45гр., шт | 8 | 10 |  | -8 | -10
Заземление | Монтаж полосы заземления 25x4, м | 1889 | 542.5 | 1377 | -512 | 834.5 |  |  | 1377
Заземление | Монтаж полосы заземления 40x4, м | 50 | 32.5 | 57 | 7 | 24.5 |  |  | 57
Заземление | Монтаж полосы заземления 50x5, м | 466 | 379 | 424 | -42 | 45 |  |  | 424
Заземление | Монтаж полосы заземления, м | 180 | 220 |  | -180 | -220 | не указан какой
| Монтаж РК У-994, шт | 140 | 97 |  | -140 | -97
| Монтаж РК, шт | 229 | 171 | 136 | -93 | -35
Светильники | Монтаж светильников 1ДБО88-30-161 шт | 0 | 7 |  | 0 | -7
Светильники | Монтаж светильников Diora Angar TR90, шт | 90 | 76 | 96 | 6 | 20 |  |  |  | 96
Светильники | Монтаж светильников Kosmos 750, шт | 17 | 10 |  | -17 | -10
Светильники | Монтаж светильников ДСП 15-120 ЕМ1 шт | 5 | 0 |  | -5 | 0
Светильники | Монтаж светильников ДСП 15-120-001 шт | 2 | 0 |  | -2 | 0
Светильники | Монтаж светильников ДСП 49-75-005 шт | 89 | 0 | 87 | -2 | 87 | 1 шт. убрали с РД |  |  | 87
Светильники | Монтаж светильников ДСП 88-30-101 шт | 10 | 0 |  | -10 | 0
Светильники | Монтаж светильников, шт | 61 | 99 |  | -61 | -99 | не указан какой
| Монтаж сгона Дн20, шт | 16 | 94 |  | -16 | -94
| Монтаж сгона Дн32, шт | 10 | 134 |  | -10 | -134
| Монтаж скобы-держателя ND2312, шт | 3107 | 1252 | 2868 | -239 | 1616 | изм.4 |  | 1434
| Монтаж стенового крепления LP5000, шт | 97 | 50 | 108 | 11 | 58 |  |  | 108
| Монтаж струбцин шт | 42 | 70 |  | -42 | -70
| Монтаж траверса, м | 23.4 | 22.8 |  | -23.4 | -22.8
| Монтаж траверса, шт | 0 | 30 |  | 0 | -30
| Монтаж трубы ВГП Дн20, м | 447 | 275.5 | 1054 | 607 | 778.5 |  |  |  | 1054
| Монтаж трубы ВГП Дн32, м | 624 | 590.6 | 77 | -547 | -513.6 |  |  | 60 | 17
| Монтаж шпилек М8, м | 153.5 | 61.1 | 1147.6 | 994.1 | 1086.5 |  |  | 200 | 947.6
| Монтаж шпилек М8, шт | 959 | 1082 |  | -959 | -1082
| Подключение БАП, шт | 86 | 7 |  | -86 | -7 | прочие работы
| Подключение РК, шт | 244 | 104 |  | -244 | -104 | прочие работы
| Подключение светильников Diora Angar TR90, шт | 86 | 50 |  | -86 | -50 | прочие работы
| Подключение светильников, шт | 172 | 65 |  | -172 | -65 | прочие работы
| Прочие работы | 0 | 9 |  | 0 | -9 | прочие работы
| Разметка отверстий под гильзо-пакеты | 0 | 9 |  | 0 | -9 | прочие работы
| Разметка отверстий под скобу держатель шт | 160 | 0 |  | -160 | 0 | прочие работы
| Разметка отверстий шт | 10 | 0 |  | -10 | 0 | прочие работы
| Разметка под крепление светильтников | 0 | 0 |  | 0 | 0 | прочие работы
| Разметка полосы заземления 25x4, м | 70 | 0 |  | -70 | 0 | прочие работы
| Разметка полосы заземления, м | 12 | 0 |  | -12 | 0 | прочие работы
| Раметка и Монтаж гильзопакетов | 0 | 0 |  | 0 | 0 | прочие работы
| Сборка секций ВРУ | 4 | 0 |  | -4 | 0 | прочие работы
| Сварка и зачистка стыков | 58 | 84 |  | -58 | -84 | прочие работы
| Транспортировка | 2 | 0 |  | -2 | 0 | прочие работы
| Уборка помещений | 0 | 0 |  | 0 | 0 | прочие работы
Оборудование | Уставка щита ПСПЗ-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ПСПЗ-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩАО1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩАО2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩО1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩО2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩР1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩР2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩР3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩР4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Уставка щита ЩВ1 | 1 | 1
Оборудование | Уставка щита ЩВ2 | 1 | 1
Оборудование | Установка щита УКРМ | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |  | 4
Оборудование | Установка щитов ВРУ Щ1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Установка щитов ВРУ Щ2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
Оборудование | Ящик ЯТП-0,25 | 9 | 0 | 6 | -3 | 6
| Устранение повреждения | 0 | 2 |  | 0 | -2
| Подготовительные работы | 0 | 0
| Монтаж Z-образный профиль, м | 0 | 9
| Заводка кабеля в щит | 12 | 0
| Укладка и увязка кабеля | 48 | 30
| Подключение щита | 6 | 0
| Подключение оборудования | 21 | 0
| Монтаж трубы ВГП Дн50, м | 20 | 0
Выключатели /разетки | Монтаж розеток, PA16-044B, шт. | 4 | 0 | 5 | 1 | 5
Выключатели /разетки | Выключатель 1-клавишный ВА10-041В, шт. | 68 | 0 | 63 | -5 | 63
| Подключение выключателя, ВА-10-041В, шт. | 16 | 0 | 16 | 0 | 16
Выключатели /разетки | Пакетный выключатель (ПВ 2-16 М1) | 16 | 0 | 16 | 0 | 16
Выключатели /разетки | Переключатель 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 18 | 0 | 16 | -2 | 16
Выключатели /разетки | Пост кнопочный без фиксации на 1 кнопку (ПКУ-15-21.111-54У2) | 58 | 0 | 52 | -6 | 52
| Монтаж трубы ВГП Дн40, м | 24 | 27
| Монтаж металлорукава Дн20, м | 304.2 | 0
| Монтаж L-образный профиль, м | 10 | 0
| Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS 1×6, м | 42.5 | 22 | 170 | 127.5 | 148
| Провод заземления (Ж/З) ПуГВнг(А)-LS, 1×25, м | 24.5 | 0 | 32 | 7.5 | 32
| Подключение Пост кнопочный ПКУ-15-21.111-54У2 | 24 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Монтаж термоусадки Дн20 | 30 | 0
| Монтаж оборудования | 2 | 0
| Монтаж металлорукава Дн40 ПВХ, м | 10 | 0
| Подключение Переключателя 1-клавишный ВА10-046B, шт. | 2 | 0 |  | -2 | 0
| Монтаж кабельной муфты 5х70 | 4 | 0 |  | -4 | 0
| Покраска полосы заземления, м | 1579 | 0 |  | -1579 | 0
Выключатели /разетки | Пост кнопочный без фиксации на 3 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
Выключатели /разетки | Пост кнопочный без фиксации на 2 кнопки IP54, 10А. ПКЕ-222-2 | 32 | 0 | 31 | -1 | 31
| Монтаж крышки лотка 100, м | 57 | 0
| Монтаж крышки лотка 50, м | 193 | 0
| Подключение кнопочного поста ПКЕ 222-2 | 8 | 0
| Подключение розетки PA16-044B, шт | 1 | 0
| Устранение замечаний | 0 | 0 |  |  |  | прочие работы
| Покраска труб ВГП, м | 50 | 0

## Карткий отчет
Краткий отчет | ООО "КСИ" |  | 2026-06-23
406/1 | ед.изм. | Заложено | Выполнено | Остаток | % выполненияя | % осталось
Оборудование | шт | 30 | 27 | 3 | 90% | 10%
Кабель | м | 17129 | 13535 | 3594 | 79.02% | 20.98%
Каб.констр.(лоток) | м | 1494 | 1557.2 | -63.2 | 104.2% | -4.23%
Светильники | шт | 315 | 274 | 41 | 86.98% | 13.02%
Заземление | м | 2558 | 2585 | -27 | 101.1% | -1.056%
Выключатели /разетки | шт | 175 | 204 | -29 | 116.6% | -16.57%
406/2 | ед.изм. | Заложено | Выполнено | Остаток | % выполненияя | % осталось
Оборудование | шт | 30 | 16 | 14 | 53.33% | 46.67%
Кабель | м | 17129 | 2586.5 | 14542.5 | 15.1% | 84.9%
Каб.констр.(лоток) | м | 1494 | 1025.7 | 468.3 | 68.65% | 31.35%
Светильники | шт | 315 | 192 | 123 | 60.95% | 39.05%
Заземление | м | 2558 | 1174 | 1384 | 45.9% | 54.1%
Выключатели /разетки | шт | 175 | 0 | 175 | 0% | 100%